АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИМСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 г.                                                                                         № 18

Об утверждении комплексного плана

по подготовке муниципального образования Симское

к пожароопасному периоду 2023 года

В целях совершенствования работы по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с ними, а также более качественной подготовки к очередному пожароопасному периоду 2023 года п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить комплексный план по подготовке муниципального образования Симское к пожароопасному периоду 2023 года (Приложение1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                            О. Н. Романкевич

Приложение 1

Комплексный план

по подготовке муниципального образования Симское

к пожароопасному периоду 2023 года

| № п/п | Содержание работ | Срок выполнения | Исполнители | Финансовые затраты, источник финансирования | Объемы планируемых мероприятий | Отметка о выполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года |  |  |
| Совершенствование нормативно правовой базы по вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты лесов в противопожарный период 2023 года |  |  |
| 1. | Разработка и издание постановления главы МО Симское «О введении особого противопожарного режима и установлении дополнительных требований пожарной безопасности на территории МО Симское» | при ухудшении обстановки | Глава АМО | не требует |  |  |  |  |
| 2. Подготовка и проведение служебных совещаний (заседаний) по вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты лесов в противопожарный период 2023 года |  |  |
| 1. | Участие в заседании КЧС и ОПБ района по теме «Об итогах пожароопасного периода 2022 года и выработке комплекса мер на подготовительный период к пожароопасному периоду 2023 года» | проведено 10.12.2022 г. | Глава АМО | не требует |  | Выполнено |  |  |
| 2. | Участие в заседании КЧС и ОПБ района «О мерах по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений и организации предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории района в 2023 году» | до 01.04.2023г | Глава АМО | не требует |  |  |  |  |
| 3. | Участие в совещание по вопросам подготовки к пожароопасному периоду с руководителями и должностными лицами Юрьев-Польского филиала ГАУ Владимирской области «Владлесхоз» , ГКУ Владимирской области «Юрьев-Польское лесничество», ООО «Юрьев-Лес», другими лесозаготовительными организациями и предприятиями района имеющих в пользовании леса и владельцам лесного фонда с привлечением работников отдела ГО и ЧС, ОФПС по вопросам подготовки к пожароопасному периоду | до 01.04.2023г | Глава АМО | не требует |  | . |  |  |
| 3. Разработка (корректировка) основных планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты лесов в противопожарный период 2023 года |  |  |
| 1. | Разработка плана подготовки муниципального образования Симское к пожароопасному периоду 2023 года | до 01.03.2023 | Глава АМО | не требует | 1 план |  |  |  |
| 4. Организация информационного обмена по вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты лесов в противопожарный период 2023 года |  |  |
| 1. | Участие в корректировке базы данных по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами | постоянно | Глава АМО | не требует |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка паспортов территории населенных пунктов, муниципальных образований и Владимирской области | постоянно | Глава АМО | не требует | 8 населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3. | Участие в тренировках с КЧС и ОПБ района по вопросам реагирования на возможные природные пожары | март | Глава АМО | не требуется |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в тренировках с едиными дежурно-диспетчерскими службами органов местного самоуправления, дежурно – диспетчерскими службами организаций по вопросам обмена оперативной информацией о природных пожарах | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Владимирской области, ОМС | не требуется |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организационно-технические мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года |  |  |
| Организация мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |  |  |
| 1. | Организация наземного наблюдения за лесопожарной обстановкой | постоянно | Юрьев-Польский филиал ГАУ «Владлесхоз», ГКУ ВО «Юрьев-Польское лесничество», арендаторы леса | за счет собственных средств |  |  |  |  |
| 2. | Заключение соглашений с учреждениями, предприятиями и организациями по вопросам организации совместных действий в части предупреждения и ликвидации последствий природных пожаров пожароопасный период 2023года | до 01.03.2023 | Юрьев-Польский филиал ГАУ «Владлесхоз, ГКУ ВО «Юрьев-Польское лесничество», арендаторы леса, глава АМО | по мере реализации договоров |  |  |  |  |
| 2. Организация работы по выполнению комплекса инженерно – технических мероприятий по защите лесного фонда и населенных пунктов от лесных пожаров (оборудование защитных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, заблаговременное создание запасов воды за счет использования естественных и искусственных водоемов и снегозадержания, обеспечение пожарным инвентарем населенных пунктов и т. д.) |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по опашке населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам и населенных пунктов | до 01.05.2023 | Глава АМО | опашка проведена в ноябре | 17,5км |  |  |  |
| 2. | Создание условий для организации и деятельности добровольной пожарной охраны (создание добровольных пожарных формирований, обеспечение, имеющихся добровольных пожарных формирований пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техникой, обеспечение пожарно-техническим вооружением и т.д.) | постоянно | Глава АМО | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 3. | Создание и содержание источников наружного водоснабжения | постоянно | Глава АМО | Бюджет поселения | территория поселения |  |  |  |
| 4. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | постоянно | Глава АМО | инвентарь имеется в поселениях | территория поселения |  |  |  |
| 5. | Проведение очистки территорий населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний от мусора, тары, отходов и материалов, дорог, проездов подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, окашивание территорий используемых для целей пожаротушения | до 01.04.2023 | Глава АМО | Бюджет поселения | территория поселения |  |  |  |
| 6. | Организация проведения противопожарной пропаганды среди населения | постоянно | Глава АМО | не требуется | территория поселения |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке материально-технической базы, создание резервов материальных и финансовых ресурсов |  |  |
| 1. | Принятие мер, исключающих возможность бесконтрольного отжига сухой травы на сопредельных с лесным фондом территориях | апрель – май, сентябрь – октябрь | Глава АМО, ОНД и ПР | не требует |  |  |  |  |
| 2. | Уточнение наличия резервов финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Симское | до 01.04.2023 | Глава АМО | 40,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4. Информационно-пропагандистская деятельность среди населения по обеспечению соблюдения мер противопожарной безопасности при нахождении в лесу и проведении с/х работ |  |  |  | не требует |  |
| 1. | Организация профилактической разъяснительной работы среди населения по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, бережному отношению и рациональному использованию природных богатств | до начала и в ходе всего пожароопасного периода | Ю-Польский филиал ГАУ «Владлесхоз» , ГКУ «Ю-Польское лесничество», арендаторы леса, глава АМО | не требует | не требует |  |  |  |
| 2. | Изготовление необходимого количества листовок, памяток, призывающих к осторожному обращению с огнем в лесу; - распространение листовок, памяток среди населения в периоды повышенной пожарной опасности в лесах по условиям погоды | до 10.04.2023 | Ю-Польский филиал ГАУ «Владлесхоз» , ГКУ «Ю-Польское лесничество», глава АМО | собственные средства | 700 шт. |  |  |  |
| 3. | Размещение в необходимых количествах наглядной агитации по противопожарной тематике на территории поселения вблизи населенных пунктов | до 10.04.2023 | Глава АМО | собственные средства | 20 шт. |  |  |  |
| 4. | Проведение профилактической работы с населением, в т. ч. с использованием СМИ по вопросам предотвращения возгораний, связанных с несанкционированным сжиганием мусора и павами сухой травы | до начала и в ходе всего пожароопасного периода | Глава АМО, ОНД и ПР | собственные средства | территория поселения |  |  |  |
| 5. | Проведение сходов с населением и подворных обходов в населённых пунктах с целью доведения Правил пожарной безопасности и мер по действиям в условиях пожароопасного периода | до начала и в ходе всего пожароопасного периода | Глава АМО, ОНД и ПР | не требует | территория поселения |  |  |  |
| 6. | Обеспечение регулярного информирования населения о складывающейся пожароопасной обстановке и его действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесоторфяными пожарами | в ходе всего пожароопасного периода | Глава АМО | не требует | территория поселения |  |  |  |
| 7. | Доведение через СМИ до населения принимаемых решений КЧС и ОПБ, нормативно-правовых актов администраций муниципальных образований о запрете (при необходимости) въезда в леса и на торфяники автотранспорта, посещения лесов туристами и населением | при принятии соответствующего решения | Глава АМО | не требует | территория поселения |  |  |  |
| 5. Организация контроля и надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах |  |  |
| 1. | Принятие мер, исключающих возможность бесконтрольного отжига сухой травы на сопредельных с лесным фондом территориях | апрель – май, сентябрь - октябрь | ОНД и ПР, АМО, руководители предприятий и организаций | не требует | не требует |  |  |  |
| 2. | Оборудование минеральных полос в населенных пунктах подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. | до 1 мая 2023 | Глава АМО | бюджет поселений |  |  |  |  |
| 6. Организация подготовки органов управления и сил ТП РСЧС МО Симское к тушению лесоторфяных пожаров |  |  |
| 1. | Участие в тренировки с КЧС и ОПБ Юрьев-Польского района | 16 марта | Председатель КЧС и ОПБ района | не требует | не требует |  |  |  |