ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

реализации муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования

Симское Юрьев-Польского района

отчетная дата 2022 год

дата составления:

21.02.2023 год

Заместитель главы администрации

_____________ Т.В.Костина

Тел. 8(49246)53-1-14

mosimskoe@rambler.r

Раздел 1. Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2022-2024 годы» утверждена постановлением от 31.08.2021г. №58

В муниципальную программу вносились изменения:

В 2022 году:

- постановление администрации МО Симское от 31.01.2022 № 7        о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 31.10.2022 №87        о внесении изменений в муниципальную программу;

-постановление администрации МО Симское от 28.12.2022 №119 о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

В рамках программы реализовывались мероприятия по 1направлению:

1. Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования.

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

1.Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Симское;

2. Скашивание сорной растительности в населенных пунктах;

3. Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев;

4. Приобретение новых светильников уличного освещения населенных пунктов;

5. Содержание тротуаров в населенных пунктах;

6. Ремонт и строительство шахтных колодцев в населенных пунктах;

7. Ремонт памятников и обелисков погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в населенных пунктах;

8. Оборудование площадок под крупногабаритный мусор

  - Количество выполненных программных мероприятий:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2022 год |
| --- | --- |
| План | 8 |
| Факт | 8 |

2.2. Объем финансовых средств:       рубль

| Объем финансовых средств (рублей): | 2022 год |
| --- | --- |
| План | 2425,81568 |
| Факт | 2059,72112 |

Раздел 3. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

В структуре муниципальной программы отсутствуют подпрограммы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Неисполнение запланированных мероприятий в полном объеме в текущем году связано с погодными условиями. Мероприятий перенесены по инициативе граждан на 2023 год

Раздел 5. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2022 году в бюджете МО Симское были предусмотрены средства в объеме   2425,81568 тыс. рублей. Средства запланированы: из средств бюджета муниципального образования Симское в объеме 2200,81568 тыс.руб. и областного бюджета в сумме 225 тыс.руб.

Кассовые расходы за период реализации программы составили 2059,721,72112тыс. рублей (84,9% от утвержденного плана). Мероприятия перенесены на 2023 год

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.6 постановления администрации от 23.11.2017 г №106 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Привлечены средства из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников – 1 балла,

- Финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет 66,7% –1,2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 84,9%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 90,7%) – 1,6 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 7.8 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 100%,

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, фактической реализации планируемых основных мероприятий, в целях планирования и последующей реализации мероприятий по поддержки жителей на селе – продолжить реализацию муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2022-2024 оды»

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2022-2024 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство территории муниципального образования | Усл.ед. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие : | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |
| 1.1 | Мероприятие Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Симское |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие Скашивание сорной растительности в населенных пунктах |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |
| 1.3 | Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |
| 1.4 | Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |
| 1.5 | Приобретение новых светильников уличного освещения населенных пунктов и текущий ремонт |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |
| 1.6. | Ремонт и строительство шахтных колодцев |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |
| 1.7 | Оборудование площадок под КГМ |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |
| 1.8 | Ремонт памятников и обелисков воинам |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 1 | 1 |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  | «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы» | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района |  |  |  |  | 1236,3 | 2425,81568 | 2059.72112 |
| Основные мероприятия |  | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 703 | 0503 | 0400020230 | 244 | 1236,3 | 975.81588 | 965.93762 |
| Основные мероприятия |  | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 703 | 0503 | 0400120230 | 244 | 0 | 450 | 152.26550 |
| Основные мероприятия |  | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 703 | 0503 | 0400072160 | 244 | 0 | 870 | 819.12066 |
| Основные мероприятия |  | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 703 | 0503 | 04000S2160 | 244 | 0 | 130 | 122.39734 |

Таблица 10

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Симское

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2022-2024 годы» | всего | 3088.71568 | 2059.72112 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 215 | 76.13275 |
|  |  | Местный бюджет | 2638.71568 | 1907.45562 |
|  |  | Внебюджетные источники | 235 | 76.13275 |

СОГЛАСОВАНО:																         Таблица 12

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

___________   О.Н.Романкевич

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

за декабрь 2022 года

тыс.руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финанси-рования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполне-ние программы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в % (гр.5 / гр.3)*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | *Оценка показателей эффективности реализации программы: плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю-щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: в т.ч. | 3088.71568 | 2425.81568 | 0 | 2059.72112 | 0 | 66.7 | 84.9 | Благоустройство территории муниципального образования | 7,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 215 | 215 | 0 | 76.13275 | 0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2638.71568 | 1975.81568 | 0 | 1907.45562 | 0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 235 | 235 | 0 | 76.13275 | 0 |  |  |  |  |

*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года

Глава администрации МО Симское                                  О.Н.Романкевич

Исполнитель:Директор МКУ «ЦБ МО Симское»     Н.Н.Софронова

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Симское на 2019-2021 годы»

за 2021 год

| Формулировка критерия и его весовой коэффициент – A(i) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(i) | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня - 0,1 | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 10 | 1 |
|  | 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 0 |  |
| 2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района- 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 10 | 1 |
|  | 2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 0 |  |
| 3. Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,2 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |  |
|  | 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |  |
|  | 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 | 1 |
|  | 4. Не привлечено средств | 4 |  |
| 4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение программы составляет 80% | 10 |  |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% | 6 | 1,2 |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составляет 40% | 2 |  |
| 5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% | 10 | 1 |
| 6. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе, - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |  |
|  | 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 | 1,6 |
|  | 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |  |
|  | 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |  |
|  | 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |  |
| 7. Соответствие сроков выполнения мероприятий государственной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 10 | 1 |
|  | 2. Не соблюдены | 0 |  |