ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Симское Юрьев-Польского района «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 01.09.2020.№82 за 2021 год

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования

Симское Юрьев-Польского района

отчетная дата 2021 год

дата составления:

25.02.2022 год

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Костина

Тел. 8(49246)53-1-14

mosimskoe@rambler.ru

1. **Раздел 1. Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:**

В 2021 году в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района» (далее – муниципальная программа) вносились изменения следующими постановлениями администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района (далее- Администрация)

– от 03.11.2021 № 729 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 01.09.2020г. № 82»;

– от 24.12.2021г. № 88 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Симское Юрьев-Польского района от 01.09.2020г.№82».

**Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период:**

Целями муниципальной программы являются:

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности;

- укрепление единства российской нации, проживающей на территории муниципального образования Симское Юрьев-Польского района.

Достижение данных целей предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры:

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Культура и искусство», «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района»включающих:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

- осуществление мер муниципальной поддержки художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы культуры и организаций культуры;

- проведение значимых мероприятий, посвященных культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

- реализацию «Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;

- строительство (капитальные вложения), реконструкцию, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы», и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2025 года.

Для решения задачи планируется:

- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики в сферах культуры;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы

Задача 3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Решение этнокультурных проблем, в условиях этнического многообразия, требует системного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов этнокультурной деятельности. Для решения задачи планируется проведение мероприятий, направленных на укрепление и развитие межнационального и межконфессионального согласия.

Для реализации поставленных задач разработаны целевые индикаторы и муниципальная программа разбита на подпрограммы.

Решение указанных задач и достижение целей Программы позволит к 2025 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства Юрьев-Польского района;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения МО Симское Юрьев-Польского района в культурной жизни;

-обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

- укрепление имиджа МО Симское Юрьев-Польского района как МО с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма;

- выравнивание условий доступности услуг для жителей Юрьев-Польского района, а также качества оказанных услуг с учётом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

- приведение уровня обеспеченности организации культуры в соответствие с социальными нормами;

- создание условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально-значимых проектов.

- повышение уровня толерантного отношения у населения к представителям других национальностей;

- создание условий и сохранение национального согласия и общественной стабильности в МО Симское Юрьев-Польском районе.

**Раздел 3. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:**

В рамках Программы происходит реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Культура и искусство»; «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МО Симское Юрьев-Польского района»; «Обеспечение условий реализации Программы», «Укрепление единства российской нации на территории МО Симское Юрьев-Польского района».

Для решения задачи 1 по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан области предусматрена реализация «Культура и искусство», «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МО Симское Юрьев-Польского района».

Подпрограмму «Культура и искусство» составляют следующие основные мероприятия:

- «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений»,

- «Организация предоставления дополнительного предпрофессионального образования»

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МО Симское Юрьев-Польского района»:

- «Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры»,

Решение задачи 2 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»:

- «Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры»,

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»,

- «Поддержка учреждений культуры»,

- «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры»,

- «Общественно-значимые мероприятия».

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации на территории МО Симское Юрьев-Польского района» направлена на решение задачи 3 - укрепление единства российской нации, проживающей на территории Юрьев-Польского района, и формирование толерантности по отношению к другим национальностям и включает основное мероприятие:

- «Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие».

Указанные основные мероприятия планируется осуществлять течение всего периода реализации Программы. Сведения об ожидаемых результатах реализации основных мероприятий, ответственных исполнителях и сроках представлены в Таблице 2.

**Раздел 4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Отсутствие достаточного количества средств в бюджете МО Симское не позволило запланировать и реализовать дополнительные мероприятия.

**Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.6 постановления администрации от 23.11.2017 г №106 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Привлечены средства из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников – 2 балла,

- Финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет 39,1% – 0,4 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 100%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 8,4 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 100%, без отклонений.

**Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, фактической реализации планируемых основных мероприятий, в целях реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества– продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района» в последующие годы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей   (индикаторов)  муниципальной   программы,  подпрограммы муниципальной   программы | | |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района» | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Культура и искусство» | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) | Тыс.руб. | 0 | 4970,7 | 4970,7 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МО Симское Юрьев-Польского района» | | | | |
| 2 | Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры | Тыс.руб. | 0 | 32711,1 | 32711,1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие | шт | 0 | 4547,2 | 4547,2 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы»" | | | | |
| 4.1. | Поддержка учреждений культуры | Тыс.руб. | 0 | 1577,8 | 1577,8 |
| 4.2. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры местного значения МО Симское) | Тыс.руб. | 0 | 52,9 | 52,9 |

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   подпрограммы  муниципальной   программы,   ведомственной  целевой программы,  основного   мероприятия | Ответст-  венный  исполни- тель | Плановый срок | | Фактический   срок | | Результаты , тыс.руб. | |
| начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Культура и искусство» | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (на выполнение переданных полномочий от МО Симское) учреждений | Администрация МО Симское (Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский р-н, МЬУК «Симский СДК») | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | 4970,7 | 4970,7 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МО Симское Юрьев-Польского района» | | | | | | | |
| 2 | Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий, работ по сохранению ОКН и оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем в муниципальных учреждениях культуры | Администрация МО Симское (Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский р-н, МБУК «Симский СДК») | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 32711,1 | 32711,1 |
|  | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации на территории Юрьев-Польского района" | | | | | | | |
| 3 | Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие | , МБУК «Симский СДК») | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | 82 | 82 |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы»" | | | | | | | |
| 4 | Поддержка учреждений культуры | Администрация МО Симское (Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский р-н, МБУК «Симский СДК») | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | 1577,8 | 1577,8 |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры местного значения МО Симское) |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | 52,9 | 52,9 |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель и   соисполнители  муниципальной  программы,   подпрограммы,   основного   мероприятия,   главные   распорядители  средств   местного  бюджета | Код бюджетной  классификации [<\*>](#Par1502) | | | | Расходы по годам реализации | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджет- ная роспись   на  отчетную дату [<\*>](#Par1502) | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района» | Всего | X | X | X | X | 37962,1 | 39312,5 | 39312,5 |
|  | Ответственный  исполнитель  программы Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 703 | 0801 | 000000 | 540 | 37962,1 | 39312,5 | 39312,5 |
|  | Соисполнитель 1 Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 МБУК «Симский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего | 703 | 0801 | 0000000000 | 540 | 3897,4 | 4970,7 | 4970,7 |
|  | Ответственный  исполнитель  подпрограммы Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 МБУК «Симский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего | 703 | 0801 | 0000000000 | 540 | 32711,1 | 32711,1 | 32711,1 |
|  |  | Ответственный  исполнитель  подпрограммы Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Всего | 703 | 0801 | 0000000000 | 540 | 1353,3 | 1630,7 | 1630,7 |
|  |  | Ответственный  исполнитель  подпрограммы Администрация муниципального образования Симское Юрьев-Польского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 Комитет по культуре администрации МО Юрьев-Польский район |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Симское «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,   подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники   ресурсного   обеспечения | По  муниципальной программе | Фактические (кассовые)   расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района» | всего | **39492,5** | **39492,5** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 32706,2 | 32706,2 |
| Местный бюджет | 6606,3 | 6606,3 |
| Внебюджетные источники | 180,0 | 180,0 |
| Подпрограмма 1 | «Культура и искусство» | всего | **5067,2** | **5067,2** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4887,2 | 4887,2 |
| Внебюджетные источники | 180,0 | 180,0 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Юрьев-Польского района" | всего | **32711,1** | **32711,1** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 31075,5 | 31075,5 |
| Местный бюджет | 1635,6 | 1635,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации Программы» | всего | **1714,2** | **1714,2** |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1630,7 | 1630,7 |
|  |  | Местный бюджет | 83,5 | 83,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н.Романкевич\_

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

за 2021 год

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой   программы,   основного   мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Предусмот-рено в бюджете на отчетный год - всего | В том числе за счет средств | | | | Профинансировано за отчётный период - всего | | В том числе за счет средств | | | | Освоено за отчетный период - всего | | В том числе за счет средств | |  | |
| феде-раль-ногобюд-жета | Област-ного бюд-жета | мест-ногобюд-жета |  | | феде-раль-ногобюд-жета | | област-ногобюд-жета | мест-ногобюд-жета |  | | феде-раль-ногобюд-жета | | област-ногобюд-жета | |
| 1 | «Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района | 703 | 39312,5 |  | 32706,2 | 6606,3 | 39312,5 | |  | | 32706,2 | 6606,3 | 39312,5 | |  | | 32706,2 | |

Глава администрации МО Симское О.Н.Романкевич

Исполнитель Софронова Н.Н.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.Н.Романкевич\_

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

На 01 января 2021 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы,  источники  финансирования | Объем  финанси-рования на весь  период  реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | | | Выполне-ние программы  за весь период,  в %  (гр. 6 / гр. 2)\*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в %  (гр.5 / гр.3)\*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч.  по:  - федеральному бюджету  - областному бюджету  - местным бюджетам - внебюджетным источникам | \*Оценка показателей эффективности реализации программы:  плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| на начало  текущего года | за отчетный  период  текущего года  (нарастаю-щим итогом) | за весь  период  реализации  программы  (гр. 4 + гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:  в т.ч.  федеральный бюджет областной бюджет  местные бюджеты  внебюджетные источники | 100583,1 | 39312,5 | 0 | 39312,5 | 39312,5 | 39,1 | 100 | Обеспечение жителей муниципального образования Симское культурно-досуговыми услугами | 8,4 |

\*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы (подпрограммы)

муниципального образования Симское

««Развитие культуры муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент – A(i) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(i) | Итог |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня - 0,1 | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 10 | 1 |
| 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 0 |  |
| 2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района- 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 10 | 1 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 0 |  |
| 3. Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,2 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 | 2 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |  |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |  |
| 4. Не привлечено средств | 4 |  |
| 4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение программы составляет 80% | 10 |  |
| 2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% | 6 |  |
| 3. Финансовое обеспечение программы составляет 40% | 2 | 0,4 |
| 5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% | 10 | 1 |
| 6. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе, - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 | 2 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |  |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |  |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |  |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |  |
| 7. Соответствие сроков выполнения мероприятий государственной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 10 | 1 |
| 2. Не соблюдены | 0 |  |