## Лист1
Информация о реализации мероприятий по благоустройству территории МО Симское по инициативам граждан, проживающих на территории МО Симское за 2021 год
№ п/п | Наименованием мероприятий, выполняемых по инициативе граждан МО | остаток на начало года | Добровольные пожертвования граждан, тыс.руб. | Дотация из обласного бюджета согласно постановлению Губернатора ВО №319, тыс.руб. | Израсходовано средств, тыс.руб. | Остаток неиспользованных средств, тыс.руб. | Причины отклонений
1 | Благоустройство территории у мемориального комплекса воинам погибшим в годы ВОВ с.Парковый | 80 |  |  | 0 | 80 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022г.
2 | Установка ограждения и оборудования для детской площадки с.Сима Юрьев-Польского района Владимирской области | 30 |  |  | 30 | 0
3 | Оборудование для детской площадки д.Коленово | 20 |  |  | 20 | 0
4 | Оборудование для детской площадки с.Нестерово | 5 |  |  | 0 | 5 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022г.
5 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Парковый | 20 |  |  | 0 | 20 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022 г.
6 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Спасское | 15 |  |  | 0 | 15 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022 г.
7 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Матвейщево | 100 |  |  | 0 | 100 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022 г.
8 | Ремонт пешеходной переправы с.Матвейщево Юрьев-Польско |  | 95 | 95 | 190 | 0
9 | Ограждение сельского кладбища в с.Парковый Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 188.07 | 188.07 | 286.303 | 89.837 | Из-за погодных условий по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022г.
10 | Выкашивание сорной растительности с.Сима Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 10 | 0
11 | Выпиливание аварийных деревьев с.Сима Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 8 | 8 | 16 | 0
12 | Выпиливание аварийных деревьев м.Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 10 | 0
13 | Ограждение сельского кладбища в с.Каменка Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 55 | 55 | 110 | 0
14 | Выпиливание аварийных деревьев м.Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 10 | 0
15 | Выпиливание аварийных деревьев с.Каменка Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 0 | 10 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022 г.
16 | Выпиливание аварийных деревьев м.Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 10 | 0
17 | Выпиливание аварийных деревьев село Сима Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 10 | 0
18 | Выкашивание сорной растительности деревня Веска Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 10 | 0
19 | Выпиливание деревьев с.Сима |  | 15 | 0 | 0 | 15 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2022 г.
| Итого | 270 | 396.07 | 381.07 | 712.303 | 334.837