## Лист1
Информация о реализации мероприятий по благоустройству территории МО Симское по инициативам граждан, проживающих на территории МО Симское за 2020 год
№ п/п | Наименованием мероприятий, выполняемых по инициативе граждан МО | Добровольные пожертвования граждан, тыс.руб. | Дотация из обласного бюджета согласно постановлению Губернатора ВО №319, тыс.руб. | Израсходовано средств, тыс.руб. | Остаток неиспользованных средств, тыс.руб. | Причины отклонений
1 | Благоустройство территории у памятника погибшим воинам в годы ВОВ в д.Марково | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 0
2 | Благоустройство территории у памятника погибшим воинам в годы ВОВ в с.Федоровское | 20 | 20 | 40 | 0
3 | Установка мемориального комплекса воинам погибшим в годы ВОВ с.Нестерово и благоустройство территории | 125 | 125 | 250 | 0
4 | Установка мемориального комплекса воинам погибшим в годы ВОВ с.Парковый и благоустройство территории | 90 | 90 | 100 | 80 | Из-за погодных условий по инициативе граждан мероприятия перенесены на весну 2021г.
5 | Благоустройство территории у памятника погибшим воина в с.Сима | 5 | 5 | 10 | 0
6 | Чистка противопожарного водоема в селе Каменка Юрьев-Польского района Владимирской области | 140 | 140 | 280 | 0
7 | Установка ограждения и оборудования для детской площадки с.Сима Юрьев-Польского района Владимирской области | 15 | 15 | 0 | 30 | Из-за погодных условий по инициативе граждан мероприятия перенесены на весну 2021г.
8 | Оборудование для детской площадки с.Спасское | 20 | 20 | 40
9 | Оборудование для детской площадки д.Коленово | 10 | 10 | 0 | 20 | Из-за погодных условий по инициативе граждан мероприятия перенесены на весну 2021г.
10 | Оборудование для детской площадки с.Нестерово | 8.7 | 8.7 | 12.4 | 5 | Из-за погодных условий по инициативе граждан мероприятия перенесены на весну 2021г.
11 | Приобретение оборудования для уличного освещения с.Сима | 10 | 10 | 20 | 0
12 | Выпиливание старых и аварийных деревьев м.Лучки | 4 | 4 | 8 | 0
13 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Парковый | 10 | 10 | 0 | 20 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на весну 2021 г.
14 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Спасское | 30 | 30 | 45 | 15 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2021 г.
15 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Матвейщево | 50 | 50 | 0 | 100 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на весну 2021 г.
| Итого | 547.5 | 547.5 | 825 | 270