## Лист1
Информация о реализации мероприятий по благоустройству территории МО Симское по инициативам граждан, проживающих на территории МО Симское за 2022 год
№ п/п | Наименованием мероприятий, выполняемых по инициативе граждан МО | остаток на начало года | Добровольные пожертвования граждан, тыс.руб. | Дотация из обласного бюджета согласно постановлению Губернатора ВО №319, тыс.руб. | Израсходовано средств, тыс.руб. | Остаток неиспользованных средств, тыс.руб. | Причины отклонений
1 | Благоустройство территории у мемориального комплекса воинам погибшим в годы ВОВ с.Парковый | 80 |  |  | 0 | 80 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023г.
2 | Оборудование для детской площадки с.Нестерово | 5 |  |  | 0 | 5 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023г.
3 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Парковый | 20 |  |  | 12 | 8 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023 г.
4 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Спасское | 15 |  |  | 0 | 15 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023 г.
5 | Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Матвейщево | 100 |  |  | 60 | 40 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023 г.
6 | Ограждение сельского кладбища в с.Парковый Юрьев-Польского района Владимирской области | 89.837 |  |  |  | 89.837 | Из-за погодных условий по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023г.
7 | Выпиливание деревьев с.Сима | 15 |  |  |  | 15 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023 г.
| Выпиливание старых и аварийных деревьев с.Каменка | 10 |  |  |  | 10 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023г.
8 | Благоустройство подъезда к сельскому кладбищу в с.Матвейщево |  | 25 | 25 | 50 | 0
9 | Выпиливание аварийных деревьев с.Сима |  | 15 | 15 | 0 | 30 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023г.
10 | Выпиливание аварийных деревьев м.Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 10 | 10 | 20 | 0
11 | Выпиливание аварийных деревьев м.Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 | 5 | 5 | 5 | по инициативе граждан мероприятия перенесены на 2023г.
12 | Выпиливание аварийных деревьев м.Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области |  | 5 |  | 5 | 0
| Итого | 334.837 | 60 | 55 | 152 | 297.837