ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2020- 2022 годы и на период до 2025 года»

за 2021 год

Ответственный исполнитель

Администрация муниципального образования

Симское Юрьев-Польского района

отчетная дата 2021 год

дата составления:

25.02.2022 год

Заместитель главы администрации

_____________ Т.В.Костина

Тел. 8(49246)53-1-14

mosimskoe@rambler.ru

Раздел 1. Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» утверждена постановлением от 31.10.2019г. №90

В муниципальную программу вносились изменения:

В 2019 году:

- постановление администрации МО Симское от 31.12.2019 № 117            о внесении изменений в муниципальную программу

В 2020 году:

- постановление администрации МО Симское от 31.01.2020г.№17 о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 26.10.2020г.№106 о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 29.12.2020г. №131 о внесении изменений в муниципальную программу.

В 2021 году:

- постановление администрации МО Симское от 13.07.2021г. №45 о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 31.08.2021г. №60А о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Симское от 03.11.2021г. №71 о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

В рамках программы реализовывались мероприятия по 1направлению:

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы реализовывались следующие мероприятия:

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов с твердым покрытием в населенных пунктах МО Симское;

- благоустройство исторического парка усадьбы Голицыных в с.Сима

  - Количество выполненных программных мероприятий:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2021 год |
| --- | --- |
| План | 2 |
| Факт | 2 |

2.2. Объем финансовых средств: рублей

| Объем финансовых средств (рублей): | 2021 год |
| --- | --- |
| План | 3 295 091,00 |
| Факт | 3 295 091,00 |

Раздел 3. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

В структуре муниципальной программы отсутствуют подпрограммы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: мероприятия муниципальной программы в текущем голу выполнены в полном объеме согласно запланированному финансированию

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.5.6 постановления администрации от 23.11.2017 г №106 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Симское Юрьев-Польского района»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Привлечены средства из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников – 2 балла,

- Финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет 57,3% –1,2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 100%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2,0 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 9,2 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 100%.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, фактической реализации планируемых основных мероприятий, в целях планирования и последующей реализации мероприятий по поддержки жителей на селе – продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» в последующие годы.

Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | шт | 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; | Усл.ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов с твердым покрытием. | шт | 48 | 13 | 13 |
| 1.4 | Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов | Усл.ед. | 1 | 1 | 1 |

Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 5 | 5 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в с.Сима, с.Матвейщево |  | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2 | 2 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов с твердым покрытием |  | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2 | 2 |
|  | Мероприятие 1.1.3. благоустройство исторического парка усадьбы Голицыных в с.Сима |  | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2 | 1 |
|  | 1.1.4. Организация освещения территории, с использованием энергосберегающих технологий дорога к школе по улице Богомолова в селе Сима |  | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 1 | 0 |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района |  |  |  |  | 2100,00 | 3295,091 | 3295,091 |
| Основное мероприятие 1.2. |  | Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Симское Юрьев-польского района | 703 | 0503 | 06000L5764 | 244 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
|  |  |  | 703 | 0503 | 06000L576F | 244 | 0 | 1105.300 | 1105.300 |
|  |  |  | 703 | 0503 | 0600025764 | 244 | 0 | 89,791 | 89,791 |

Таблица 10

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Симское

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Симское Юрьев-Польского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» | всего | 10718,182 | 10718,182 |
|  |  | Федеральный бюджет | 6909,00 | 6909,00 |
|  |  | Областной бюджет | 646,00 | 646,00 |
|  |  | Местный бюджет | 550,473 | 550,473 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2612,709 | 2612,709 |

СОГЛАСОВАНО:																         Таблица 12

Глава администрации муниципального образования Симское Юрьев – Польского района

___________   О.Н.Романкевич

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

за декабрь 2021 года

тыс.руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финанси-рования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполне-ние программы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в % (гр.5 / гр.3)*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | *Оценка показателей эффективности реализации программы: плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю-щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники | 18698,182 12109,500 931,500 844,473 4812,709 | 4350,000 2984,100 60,900 250,091 1054,909 | 0 0 | 4350,000 2984,100 60,900 250,091 1054,909 | 10718,182 6909,0 646,0 550,473 2612,709 | 57,3 | 100 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов с твердым покрытием благоустройство исторического парка усадьбы Голицыных в с.Сима | 9,2 |

*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года

Глава администрации МО Симское                                  О.Н.Романкевич

Исполнитель:Директор МКУ «ЦБ МО Симское»     Н.Н.Софронова